## Slide 1: ELABORATION ET GESTION DES PROJETS
Novembre 2024
Dr Alix Servais AFOUDA
DGAT / FLASH
Université de Parakou (Bénin)
afoudalix@yahoo.fr

## Slide 2: 1ère Partie
ELABORATION DES PROJETS

## Slide 3: I – IDENTIFICATION ET DEFINITION DES CONCEPTS
1.1 – Identification des concepts
Projet, promoteur, objectifs, contexte, justification, durée, résultats, organisation, ressources, besoins, impact, cadre logique, risques, gestion de risques, stratégie, annexe, etc.
2.2 – Définition des concepts
Le Projet est d’abord ce que l’on a l’intention de faire. Il est aussi ‘’Ensemble d’actions ou d’activités mises en œuvre pour une période donnée, dans un espace donné, selon une démarche cohérente, visant à corriger ou/et améliorer une situation avec des ressources bien déterminées’’.
Par la réalisation d’un projet, on vise donc à atteindre un objectif. On recherche des avantages en vue de satisfaire des besoins apparus à un moment donné et dans une situation donnée. De fait, tout projet nécessite des moyens financiers, humains et matériels.

## Slide 4
Promoteur : personne physique ou moral initiatrice et propriétaire du projet ;
Objectifs : améliorations / corrections qu’on souhaite apporter ;
Contexte : ensemble des circonstances dans lesquelles s’insère un fait ;
Justification : raisons pertinentes et objectives pour lesquelles le projet est conçu ou élaboré ;
Durée : temps consacré à l’exécution du projet ;
Résultats : ce qui est obtenu à la fin du projet ;
Organisation : schéma de mise en œuvre d’un projet ;
Ressources : moyens humains, financiers et matériels nécessaires pour la mise en œuvre d’un projet ;

## Slide 5
Besoins : problèmes auxquels le projet doit apporter des solutions ;
Impact : changement durable apporté par le projet ;
Cadre logique : vision systémique de l’environnement d’un projet qui permet de présenter le fil conducteur des causes à effets partant des objectifs jusqu’au activités ;
Risques : éventualité d’un évènement ne dépendant pas exclusivement de la volonté des parties et pouvant causer des dommages au cours de l’exécution du projet ;
Gestion du risque : ensemble des stratégies définies pour prévenir et faire face aux dommages éventuels ;

## Slide 6
Stratégie : ensemble des voies et moyens utilisés pour atteindre un objectif préalablement fixé. La mise en œuvre d’une stratégie suppose donc des objectifs bien définis au préalable, une connaissance du terrain (contexte), une évaluation conséquente des moyens en présence.
Cela suppose aussi : i) un sens d’anticipation lié à l’évolution du contexte et du jeu des acteurs en présence ; ii) l’adéquation entre les enjeux et les moyens utilisés ; iii) l’évaluation des contraintes et des atouts potentiels ; iv) la détermination des moments d’intervention propices ; etc.
Annexes : informations complémentaires jointes au document de projet.

## Slide 7: II - CONTENU DES ETAPES (Début)
N° | Etapes | Contenus
1 | Diagnostic | Contraintes
 |  | Atouts
 |  | Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces
 |  | Priorisation
 |  | Problématique
2 | Conception | Objectifs
 |  | Résultats
 |  | Indicateurs
 |  | Activités
 |  | Acteurs impliqués
 |  | Coût des activités
 |  | Plan pluriannuel
 |  | Plan annuel

## Slide 8: II - CONTENU DES ETAPES (Suite & fin)
N° | Etapes | Contenus
3 | Exécution | Option(s) de mise en œuvre
 |  | Structures engagées et responsabilités
4 | Suivi-évaluation Pilotage | Indicateurs opérationnalisés
 |  | Schéma de circulation des informations
 |  | Niveau de concertation des acteurs
 |  | Types de rapports
 |  | Fréquences des sorties
 |  | Fiches de collecte des données

## Slide 9: III - MECANISME D’ELABORATION
3.1 – Schéma d’élaboration et d’exécution des projets
3.1.1 – Le Principe de circularité du schéma
(Naissance de l’idée 0. )
Diagnostic 1. 2.Conception/Elaboration
Financement
Suivi-évaluat° 4. 3. Exécution / Mise en oeuvre
Pilotage

## Slide 10
3.1.2 - Les éléments indispensables de présentation du schéma
Titre du projet
Nature du projet
Identité du promoteur : nom et prénom(s) ; raison sociale ; qualification ou formation; adresse; etc.
Résumé du projet
3.2 - Contexte et justification
3.2.1 – Contexte
3.2.2 – Justification
Raisons du choix du projet
Motivation du promoteur

## Slide 11
3.3 – Présentation du Projet
3.3.1 – Objectifs globaux
3.3.2 – Objectifs spécifiques
3.3.3 – Résultats (R1 ; R2 ; R3… Rn)
33.4 – Actions / Activités

## Slide 12
3.3.5 – Ressources
Humaines
Matérielles
Financières
3.3.6 – Durée du projet
3.3.7 – Cadre géographique : espace de mise en œuvre des actions / activités

## Slide 13
3.4 – Organisation
3.4.1 – organisation générale
organisation administrative et financière
organisation technique (personnel technique, différents volets ou composante du projet)
3.4.2 – Rôle du promoteur
3.4.3 – Autres intervenants et leurs rôles
3.4.4 – Outils de gestion, de contrôle et de suivi-évaluation ;
3.4.5 – Modalités des biens et services
3.5 – Etude du marché (éventuellement, i.e si le projet le nécessite)

## Slide 14
3.6 – Coût prévisionnel de financement
3.6.1 - Coût du personnel (salaires ; main d’œuvre ; etc.)
3.6.2 - Coûts des matériels
3.6.3 - Fonds de roulement (achat matière premières, petits matériels, etc.)
3.6.4 - Assistance technique (formation, appui-accompagnement, etc.)
3.6.5 - Plan de financement
3.6.6 – Modalités de mobilisation et de décaissement du financement

## Slide 15
3.7 – Analyse économique et financière
3.7.1 – Charges prévisionnelles
3.7.2 – Recettes prévisionnelles
3.7.3 – Compte prévisionnel de résultats
3.7.4 – Budget prévisionnel de trésorerie
3.7.5 – Taux de rentabilité interne :
TRI =  avantages
Coût total du projet
N.B :
i) L’analyse qu’on fait par rapport au TRI doit intégrer les risques et la gestion des risques avant de faire l’arbitrage. De fait, l’analyse par rapport au TRI intègre le marché des capitaux.
ii) Si le TRI est inférieur au taux d’intérêts sur le marché des capitaux, alors, ce n’est pas la peine de faire recours aux institutions de crédits pour le financement des actions du projet.

## Slide 16
3.8 – Impacts
3.8.1 – Impact social
3.7.2 – Impact économique (par rapport au promoteur et à la commune et/ou l’Etat central)
3.7.3 – impact environnemental
Annexes
IV - UTILITE / UTILSATION
Document de référence
Permet d’élaborer un tableau de bord
Document de pilotage stratégique
Document de négociation
V - Limites
Ne garantit pas l’atteinte automatique des objectifs
Ne garantit pas le financement

## Slide 17
VI – CARACTERISTIQUES DES PROJETS
Plusieurs éléments caractérisent un projet, on peut retenir entre autres :
Le temps, c’est-à-dire la durée délai qui sépare la fin d’un projet du moment où il a été identifié ;
Le coût, c’est la masse de ressources financières consacrées à la réalisation du projet ;
La qualité, c’est le seuil d’acceptabilité du projet. Elle définit le niveau de combinaison des ressources matérielles et des hommes à affecter à la réalisation du projet;
L’équipe du projet (ressources humaines) qui permet d’assurer un management approprié pour atteindre les résultats escomptés;
L’espace, c’est l’aire géographique couverte par le projet. Elle recouvre des caractéristiques globales et spécifiques qu’il faut connaitre, notamment par rapport à son évolution;
Ces différents éléments varient d’un projet à un autre et sont appelés caractéristiques extrinsèques. Il existe aussi des caractéristiques qualifiées d’intrinsèques parce qu’elles sont communes à tout projet. Il s’agit de la nouveauté, de l’unicité et de l’importance.

## Slide 18
VII – DISTINCTION PROJETS - PROGRAMME – PLAN
La définition du projet retenue jusque là est générale. Elle peut s’appliquer aux individus, aux entreprises, aux collectivités et à l’Etat central. Le terme de projet de développement est plus spécifique.
Les projets de développement sont des projets qui visent les transformations qualitatives de la société. Ces dernières pouvant être économiques (améliorer les revenus d’un groupe cible), sociales et même culturelles.

## Slide 19
Les projets qui s’intègrent dans le court, moyen et long terme sont regroupés sous forme de programmes.
Les programmes constituent donc un ensemble de projets qui concourent à la réalisation d’objectifs complémentaires. L’élaboration d’un programme s’insère dans le cadre des perspectives et des plans plus globaux, comme le montre le tableau suivant.

## Slide 20
VIII - TYPOLOGIE DES PROJETS
Réaliser la typologie des projets revient à les catégoriser en se basant sur plusieurs critères. Ces derniers sont multiples et variés. Ils vont de la nature du produit final (projets mous / durs) à l’emprise géographique en passant par l’identité du promoteur.
Si l’on tient compte des projets de développement, on en distingue quatre principaux types, à savoir :
a) les projets sectoriels, conçus pour le développement d’un secteur d’activité important pour la comptabilité nationale (agriculture, pêche, industrie, commerce, etc.). Ils sont souvent soutenus par l’Etat, les collectivités locales et les partenaires au développement ;

## Slide 21
b) les projets d’infrastructures qui touchent à la construction de grandes infrastructures : routes, barrages, chemin de fer, aéroports, ports, etc. nécessaires au désenclavement et au développement d’un pays et de ses différentes régions. Les projets d’infrastructures sont généralement générateurs d’implantations de nouvelles activités et d’emplois.
c) les projets institutionnels, relevant de la volonté d’un Etat ou d’une région. Ils visent souvent à améliorer le fonctionnement des mécanismes de régulation sociale. Leurs objectifs, bien que multiples concourent à l’amélioration des performances de l’Administration.
d) les projets sociaux qui visent le perfectionnement des politiques nationales de distribution et de participation dont l’objet est d’attaquer les causes et les manifestations de la pauvreté. Il s’agit souvent de réduire les déséquilibres économiques et sociaux d’un pays ou d’une région en vue d’intégrer les populations marginalisées au processus général de développement.

## Slide 22
e) les projets d’équipement local identifiés, définis et budgétisés par une collectivité territoriale en fonction de ses compétences et priorité de développement. L’objectif principal ici est de doter la collectivité d’un équipement spécifique qui peut être à caractère économique (gare routière, place de marché), sécuritaire (rond point, transformation d’une piste en route plus large et carrossable en toute saison de l’année), social (école, centre de santé), culturel (bibliothèque, mise à jour et/ou réfection d’un monument historique) et sportif (aires de jeux : stades, centres de compétitions).
On peut donc dire qu’il existe des projets à caractère social et des projets à caractère économique. Les premiers sont conçus pour régler les problèmes sociaux et les seconds visent à générer des revenus pour améliorer la situation financière de l’institution qui l’élabore ou celle de ses membres pris isolément.

## Slide 23
IX - CYCLE DE VIE D’UN PROJET
Des projets peuvent être autonomes ou bien faire partie d’un programme dont les différents volets contribuent à un objectif global. Cependant la gestion du cycle d’un projet est universelle dans sa conception, quelles que soient l’échelle et la nature du projet. Le cycle d’un projet peut être structuré en cinq (5) principales étapes :

## Slide 24
1 – Identification : énoncé de l’idée initiale d’un projet associée à une orientation générale et une analyse de situation.
Cette étape consacre la naissance du projet. A cette étape, on procède à l’analyse de la situation vécue. Il s’ait en réalité de la transformation d’une série d’idées en en projet susceptible d’être réalisé. Ainsi, l’on prend en compte :
Les problèmes vécus ou latents ;
Les causes immédiates et lointaines de ces problèmes ;
Les conséquences de ces problèmes ;
La priorisation des problèmes ;
L’analyse de la vison (rêve) ;
Les solutions possibles pour chaque problème.

## Slide 25
2 – Conception : élaboration détaillée du projet prenant en compte les aspects techniques et opérationnels. Le plan de rédaction du projet comprend les rubriques ci-après :
Résumé
Introduction : brève aperçu du projet
Justification, but, cadre logique ;
Activités et résultats attendus ;
Groupes cibles et jeux de relation entre les acteurs impliqués dans le projet ;
Durabilité du projet : risques, hypothèses, évènements après la durée du projet ;
Mise en œuvre : institutions, plan de travail, ressources, suivi et évaluation ;
Budget : coût et financement ;
Annexes

## Slide 26
3 – Validation : faisabilité social et économique, y compris l’aspect technique, institutionnel et environnemental. La faisabilité d’un projet est donc tout le processus multidimensionnel mis en place pour s’assurer que le projet peut véritablement satisfaire dans son milieu d’implantation tous les objectifs poursuivis. Cette certitude s’acquiert au travers une série de discussion avec les différents acteurs en présence et uns série d’études sur divers aspects.
4 – Formulation : préparation et rédaction de la proposition de projet pour approbation et recherche de financement ;

## Slide 27
5 – Mise en œuvre : déroulement du projet en conformité avec les objectifs visés par la réalisation d’activités programmées et orientées vers l’obtention des résultats précis. Elle se décompose en suivi du projet et en son évaluation.
5.1 – le suivi : vérification régulière et continue de la bonne marche du projet pour intégrer, au fur et à mesure du déroulement, les actions nécessaires ;
5.2 – l’évaluation : bilan fait de façon périodique pour apprécier et mesurer l’atteinte des objectifs et faire des recommandations pour la poursuite du projet et pour la mise en place de projets similaires.

## Slide 28
Le cycle d’un projet représente le processus continu au cours duquel chaque étape conditionne l’étape suivante.
Par exemple, les informations collectées pendant la phase d’identification du projet (étape 1) servent de support au plan détaillé du projet (étape 2). L’étape 3 passe en revue les informations recueillies au cours des deux étapes précédentes en intégrant diverses perspectives afin de garantir la viabilité du projet. Si ces fondements sont solides, les étapes suivantes auront plus de potentialités de réussite.
Cependant, il peut être décidé à un moment des trois premières étapes que le lancement du projet envisagé n’est pas justifié.

## Slide 29
6 - Le cas spécifique des projets économiques ou marchands
Lorsqu’un projet est à caractère économique ou marchand, en plus des cinq (5) étapes à suivre, il faut faire une analyse plus approfondie au niveau des points suivants :
6.1 - Etude de marché
Connaître comment se présente le marché (du produit) ;
Trouver les éléments de réponse aux questions suivantes :
qui a besoin du produit ?
où veut-il le trouver ?
à quel prix peut-il consommer le produit ?
comment ce prix évolue dans le temps ?
Quels sont les autres produits substituables existant sur le marché identifié?
qui sont les autres producteurs ?
quel est leur système de production ?
qu’est-ce qui me différencie d’eux ?

## Slide 30
6.2 - Etude financière ou de rentabilité. Elle peut s’articuler autour des points suivants :
Détermination de la marge brute prévisionnelle (projets d’activités commerciales)
MB = différence entre prévision ventes et prévision des achats
Détermination de la valeur ajoutée : ventes diminuées du coût d’achat des matières premières et des consommations intermédiaires.
Détermination du résultat d’exploitation.
Le RE s’obtient en retranchant de la valeur ajoutée la main d’œuvre et les autres charges.
Détermination de quelques indicateurs de rentabilité
  délai de récupération de l’investissement
  taux de rentabilité simple.

## Slide 31
NB : Pour exécuter un projet, il faut des ressources. La mise en œuvre du projet induit des avantages.
Le taux de rentabilité interne (TRI) permet de connaître l’efficacité de l’argent investi dans le projet et de faire des arbitrages dans l’allocation des ressources disponibles.
Lorsque le promoteur d’un projet n’a pas les fonds nécessaires pour sa mise en œuvre, il doit rechercher ailleurs les fonds complémentaires. Le plus souvent, l’on s’adresse aux institutions de financement.

## Slide 32: 2è Partie
DOSSIER DE DEMANDE DE FINANCEMENT

## Slide 33
II – Définition des concepts
Gap : c’est le complément de financement nécessaire à mobiliser. C’est la différence entre le coût total du projet et le montant déjà mobilisé (fonds propres + subvention + dons +…).
Taux d’intérêt : montant payé sur 100 francs (100 f) empruntés ou placés sur une période donnée.
Echéancier : calendrier négocié ou non pour un décaissement ou un encaissement.
Rentabilité : faculté ou capacité d’une activité de dégager un gain.
Demande de financement : sollicitation de fonds ou du gap pour la mise en œuvre d’une action (ou d’un projet) par le promoteur auprès d’une institution ou d’un partenaire.
Caution : engagement pris au nom de l’emprunteur par une tierce personne physique ou morale.
Garantie : bien meuble ou immeuble mis en gage.

## Slide 34
III – MECANISME D’ELABORATION
3.1 – lettre de demande de financement ;
3.2 – Fiche de demande de financement (propre à l’institution) ;
3.3 – Mémoire d’identification du projet / activités
Titre du projet
Nature du projet ;
Identité du projet ;
Identité du promoteur ;
Résumé

## Slide 35
3.4 – Liste des documents joints à la demande
Document de projet ;
Budget prévisionnel de trésorerie accompagné de tous les annexes nécessaires : factures pro formats, contrats de vente, contrats d’assistance technique, etc.) ;
Compte d’exploitation prévisionnel ;
tableau des amortissements financiers ;
bilan des trois derniers exercices au moins et un bilan prévisionnel à la fin du projet ;
IV – UTILITE / UTILISATION
Permet de mobiliser les ressources complémentaires du projet.
V – LIMITES
Ne garantit pas la satisfaction de la demande.

## Slide 36: 3è Partie
GESTION DE PROJET

## Slide 37: INTRODUCTION
Chaque année, l’Etat, les entreprises, les individus ont de nombreux défis (challenges) à relever afin d’améliorer les conditions de vie. Chaque défi est relevé sous forme de projet. Comment gérer un projet pour atteindre les objectifs visés ?
La gestion de projet a pour vocation de relever ces défis en mettant en place une organisation et une planification de l’ensemble des activités visant à assurer l’atteinte des objectifs du projet (qualité, coûts, délais), effectuer leur suivi, anticiper les changements à mettre en œuvre et les risques, décider et communiquer.

## Slide 38
La gestion d’un projet doit donc tenir compte de la finalité et des objectifs y afférents. C’est par rapport à ces deux éléments essentiels que se définit la stratégie de mise en œuvre aux fins d’obtenir les résultats escomptés.
De fait, la bonne gestion d’un projet nécessite une organisation conséquente, un pilotage approprié et, autant que possible, un schéma de communication adapté.

## Slide 39
II – DEFINITION DES CONCEPTS
Périmètre du projet : délimitation précise du projet. Un projet peut être subdivisé en sous-projets, possédant chacun son propre périmètre
Lotissement du projet : regroupement de sous projets entre eux. Chaque regroupement est un lot du projet.
Equipe de projet :
Tâches du projet :
Planification :
Techniques de planification :
Budgétisation :
Pilotage :
Suivi des ressources :
Indicateurs de pilotage :
Démarche qualité :
Communication projet :
Plan de communication :
Technologies de l’information :
Supports de l’information :
Informations pertinentes :

## Slide 40
III – ORGANISATION DU PROJET
3.1 – L’équipe projet et son organisation
La réussite d’un projet passe par une organisation rigoureuse et efficace de l'équipe projet. L’organisation du projet est tributaire d’une certaine hiérarchie entre les acteurs concernés. Les acteurs de l'équipe projet sont les suivants :
la MOA : c'est la maîtrise d'ouvrage, à l'origine de l'expression d'un besoin qui est l'objectif du projet à atteindre. La MOA doit décrire le besoin dans un document, souvent nommé CDC fonctionnel (Cahier des Charges fonctionnel).
la MOE : c'est la maîtrise d'oeuvre, qui prend connaissance du besoin exprimé et qui tâche d'y répondre à travers une mise en œuvre conséquente. Pour ce faire, elle rédige un dossier de réponse au besoin, nommé parfois CDC technique (cahier des charges technique).

## Slide 41
3.2 – Tâches, jalons et livrables
3.2.1 – définition d’une tâche
Une tâche est une action à mener pour aboutir à un résultat. A chaque tâche définie, il faut associer :
Un objectif précis et mesurable
Des ressources humaines, matérielles et financières adaptées
Une charge de travail exprimée en nombre d’homme/jour
Une durée ainsi qu’une date de début et une date de fin
Une tâche doit être assez courte (< ou = à 15 jours)
Dans le cadre du planning, les tâches sont reliées entre elles par des relations de dépendance

## Slide 42
3.2.2 - Définition des jalons d’un projet
Les jalons d’un projet se définissent comme :
Des événements clé d’un projet, montrant une certaine progression du projet
Des dates importantes de réalisation d’un projet
Une réalisation concrète (production de livrables)
En anglais, les jalons sont les "milestones". Dans le cadre du planning, les jalons limitent le début et la fin de chaque phase et servent de point de synchronisation.
3.2.3 – Définition d’un livrable d’un projet
Un livrable est tout résultat, document, mesurable, tangible ou vérifiable, qui résulte de l’achèvement d’une partie de projet ou du projet.
Exemples : Un cahier des charges et une étude de faisabilité sont des livrables.

## Slide 43
3.3 - La planification d'un projet
3.3.1 - Définition de la planification de projet
C’est l’activité qui consiste à déterminer et à ordonnancer les tâches du projet, à estimer leurs charges et à déterminer les profils nécessaires à leur réalisation.
L’outil requis est le planning. Les objectifs du planning sont les suivants :
déterminer si les objectifs sont réalisés ou dépassés
suivre et communiquer l’avancement du projet
affecter les ressources aux tâches
3.3.2 - Le découpage du projet
La conduite d’un projet repose sur un découpage chronologique (phases) du projet en précisant
Ce qui doit être fait (tâches)
Par qui cela doit être fait (ressources)
Comment les résultats (livrables) doivent être présentés
Comment les valider (jalons)

## Slide 44
3.3.3 – L’ordonnancement des tâches
L’ordonnancement est l’élaboration d’un plan d’action permettant de déterminer les séquencements ou au contraire les parallélismes possibles entre l’exécution des tâches précédemment identifiées.
Pour procéder à l’ordonnancement des tâches, il faut, pour chaque tâche élémentaire, lister les tâches antérieures, au vu des informations collectées sur le terrain et sélectionner les seules tâches immédiatement antérieures. Le planning doit permettre l’identification de l’ordonnancement des tâches du projet.

## Slide 45
3.3.4 – Le planning
Le planning correspond aux dates pour réaliser les activités, identifier les jalons et atteindre les objectifs du projet. C’est l’indispensable outil de la planification. Nécessité donc de :
Déterminer le dates au plus tôt et au plus tard de chacune des tâches
Evaluer l’Importance du chemin critique et des marges
Déterminer les charges des tâches et la durée du projet
Identifier les risques
Apprécier la qualité du planning
Il faut s’assurer que le réseau des tâches est complet et exhaustif, que le chemin critique et les risques sont bien identifiés. Il faut vérifier que les objectifs sont atteints en terme de délai, que les livrables du projet ont été bien identifiés.

## Slide 46
3.5 – Budgétisation d’un projet
L’établissement du budget d’un projet se fait en tenant compte d’une part, des ressources humaines et financières et d’autre part, des coûts financiers (taux d’intérêts liés au remboursement des prêts et des créances)
3.5.1 - Evaluation du coût du projet
Le coût du projet est la somme des coûts :
des ressources humaines du projet
des ressources matérielles et logicielles du projet
financiers (des taux d’intérêts liés au remboursement des prêts et des créances)
Ce coût dépend évidemment de la durée du projet

## Slide 47
3.5 – Budgétisation d’un projet
L’établissement du budget d’un projet se fait en tenant compte d’une part, des ressources humaines et financières et d’autre part, des coûts financiers (taux d’intérêts liés au remboursement des prêts et des créances)
3.5.1 - Evaluation du coût du projet
Le coût du projet est la somme des coûts :
des ressources humaines du projet
des ressources matérielles et logicielles du projet
financiers (des taux d’intérêts liés au remboursement des prêts et des créances)
Ce coût dépend évidemment de la durée du projet

## Slide 48
IV - Pilotage du projet
Une fois le projet budgété, organisé et planifié, le projet démarre. Au cours du projet, le pilotage va permettre de comparer ‘’le réalisé’’ avec le prévisionnel, éventuellement de réviser les plannings et les charges.
Quelle que soit l’envergure du projet, chaque responsable ne bénéficie pas du recul et du temps suffisants pour mesurer l’impact de ses décisions, le pilotage permet d’assurer un suivi fiable du projet grâce à l’obtention d’une vue d’ensemble sur le projet, de mesurer précisément l’avancement du projet, de valider les dates jalons et de prendre les bonnes décisions en cas de difficulté.

## Slide 49
4.1 - Suivi des ressources
Le pilotage efficace des ressources humaines et matérielles est indispensable à la réussite du projet. Une équipe organisée, bien suivie au cours du projet, complémentaire, et motivée contribue à la réussite du projet.
4.1.2 - La (délicate) gestion des ressources humaines
Un des risques des projets de longue durée est le ‘’turnover’’ des personnes travaillant sur le projet à cause des démissions, des départs en congé maternité ou en congé maladie prolongé…
Pour éviter le turnover important des ressources humaines du projet lié à la démotivation, les prévisions de charge de travail pour chaque tâche doivent être évaluées au plus juste.

## Slide 50
4.1.3 - Le climat, l'ambiance de travail
Le climat général dans l’équipe projet joue aussi un rôle majeur dans la motivation et l’implication des ressources du projet
4.1.4 - Le suivi des ressources humaines
Après la détermination des équipes projet, il faut suivre au cours du projet le maintien de la correspondance entre les ressources et les besoins éventuellement réévalués.
Le pilotage consiste alors à suivre l’adéquation des prévisions à la réalité et, éventuellement, réévaluer les besoins en terme de ressources et les profils de compétence requis. Le but est toujours d’optimiser l’affectation des ressources.
Les outils de suivi des ressources sur le projet sont les plans de charge qui montrent l’affectation des personnes en nombre de jours sur une tâche donnée.

## Slide 51
Le Plan de charges
Il permet de présenter pour chaque mois combien de jours homme ont été utilisés.
Le nombre d’hommes-jours (h/j) correspond au nombre d’hommes et de journées nécessaires pour accomplir la charge de travail liée à une charge donnée. La charge de travail totale liée à une tâche peut s’exprimer en ETP (Equivalent Temps Plein), c’est à dire en nombre de h/j.
Il faut évaluer les besoins en h/j, c-à-dire combien de ressources humaines et de temps sont nécessaires pour accomplir une tâche. Par exemple, la charge de travail nécessaire pour effectuer la tâche A s’élevant à 20 h/j (ou 20 ETP) correspond à 1 homme travaillant à temps plein sur 20 jours ou 2 hommes travaillant à temps plein pendant dix jours…

## Slide 52
4.1.5 - Le suivi des ressources matérielles
Au cours du projet, les besoins en ressources matérielles peuvent évoluer et il faut pouvoir répondre rapidement à de nouveaux besoins et gérer les risques liés à d’éventuelles indisponibilités.
L’indisponibilité d’un environnement informatique est par exemple un facteur bloquant qu’il faut savoir gérer.

## Slide 53
V - Indicateurs de pilotage
5.1 - La notion d’indicateur
Tout projet implique la détermination d’indicateurs de pilotage du projet qui sont des outils de navigation et de décision. Ils permettent de mesurer une situation ou un risque, de donner une alerte ou au contraire de signifier l'avancement correct du projet. Le choix des indicateurs dépend des objectifs du projet.
Les indicateurs de pilotage peuvent être regroupés sous la forme d'un tableau de bord, véritable outil de gestion des responsables du projet. Les tableaux de bord sont aussi souvent nommés "scoreboards".

## Slide 54
5.2 - Exemples d’indicateurs de pilotage d’un projet (en cours d’exécution)
Voici quelques indicateurs que l'on peut trouver sur un tableau de bord lorsqu’on exécute un projet :
Utilisation des ressources (en %)
Tâches réalisées/tâches planifiées
Jalons
Date de fin initiale
Date de fin finale
Avancement en délai (%)
Nombre de tâches terminées par rapport au nombre de tâches prévues
Nombre de changements
Nombre de risques gérés
NB : Des indicateurs spécifiques au projet doivent être établis.

## Slide 55
VI - Gestion de la communication du projet
Le management de la communication du projet consiste à déterminer qui a besoin de quelle information, quand et sous quelle forme la lui remettre.
6.1 - Plan de communication
Les besoins en information et les méthodes de diffusion varient considérablement. La planification des communications doit être incluse dans la planification globale du projet. Il faut déterminer la fréquence nécessaire des réunions. Pour obtenir une communication projet efficace, il faut évaluer :
Les relations de responsabilités entre parties prenantes et organisation en charge du projet

## Slide 56
Les disciplines, services et spécialités impliquées dans le projet
L’implantation géographique et la mobilité géographique des acteurs du projet
Les besoins en information externe (par exemple la communication avec les medias)
Le Plan de communication, appelé aussi parfois "Plan de management de la communication" est un document qui présente :
les méthodes utilisées pour collecter et conserver différents types d’informations.
Les destinataires de l’information en fonction de la nature des informations.

## Slide 57
Une description de l’information à diffuser : le format, le contenu, le degré de détail, les conventions et définitions à utiliser.
Les calendriers d’émission qui précisent à quel moment chaque type d’information est émis.
Les méthodes pour accéder à l’information entre deux communications prévues.
Une méthode de mise à jour et de redéfinition du plan de communication au cours du projet.
Le plan de communication peut être formalisé ou informel, peu ou très détaillé, suivant la nature du projet.

## Slide 58
6.2 - Technologies et supports de communication
L’obtention d’une communication efficace pendant le projet passe par le choix des outils et des supports adaptés au projet. Pour ce faire, les points suivants doivent être soulevés :
L’urgence du besoin d’information : le succès du projet dépend-il d’une information mise à jour régulièrement et disponible à tout moment, ou est-ce que des rapports écrits réguliers suffisent ?
La technologie disponible : les technologies déjà en place suffisent-elles pour communiquer ou faut-il mettre en place de nouveaux moyens de communication (Intranet, installations de logiciels de télé-conférence...)

## Slide 59
Le niveau de qualification des parties prenantes du projet : Les systèmes de communication proposés sont-ils compatibles avec l’expérience ou le niveau de compétence des participants.
La durée du projet : Dans le cas de projets longs, il faut se demander si la technologie actuelle n’est pas susceptible d’évoluer et ne nécessite pas de mise à jour au cours du projet.
Plusieurs types de communication peuvent être utilisés :
réunions informelles entre deux parties prenantes du projet,
réunions officielles entre responsables d’un projet.

## Slide 60
6.3 - Informations pertinentes du projet
La détermination des informations pertinentes du projet à communiquer passe par l’analyse des besoins en communication des acteurs du projet.
Les informations à communiquer dépendent de la nature des interlocuteurs :
  Direction générale
  Instances de pilotage (chefs de mission, chefs de projet)
  Acteurs du projet de type « fonctionnel » (Maîtrise d'Ouvrage : MOA)
  Acteurs du projet de type « technique » (Maîtrise d'œuvre : MOE)
La Direction s’intéresse à l’avancement global du projet, aux grandes lignes de celui-ci, aux risques majeurs, aux obstacles potentiels intervenant éventuellement au cours du projet.

## Slide 61
Les acteurs de type fonctionnel et les acteurs de type technique sont amenés à communiquer tout au long d’un projet.
Les acteurs de la première catégorie rédigent une étude préalable puis un cahier des charges fonctionnel pour répondre aux objectifs du projet. Les acteurs de la seconde catégorie, après lecture de ces documents rédigent un cahier des charges technique, qui constitue la réponse en terme de développement technique.
Tous ces documents sont validés par les responsables projet.

## Slide 62
NB : il y a une différence entre les indicateurs de réalisation, les indicateurs des effets et les indicateurs d’impact.

## Slide 63: CONCLUSION
Pour bien gérer un projet, il faut tenir compte du cycle de Deaming : planifier, réaliser, contrôler et agir (en corrigeant les actions mal exécutées précédemment)

## Slide 64: 4è Partie
EVALUATION DES IMPACTS SOCIOECONOMIQUES D’UN PROJET DE DEVELOPPEMENT

## Slide 65: 4.1 - INTRODUCTION
Dans le passé, les projets de développement étaient évalués quant à leur performance, à l’aide d’indicateurs quantitatifs définis lors de la planification desdits projets.
Mais cette approche ne fournissait aucune indication sur les impacts à long terme d’un projet, et il n’était pas rare que des projets apparemment réussis s’avéraient non durables à la lumière d’une évaluation effectuée quelques années après la fin de leur exécution.

## Slide 66
De nos jours, l’on exige de plus en plus que les projets soient évalués selon leur impact, en l’occurrence la durabilité de leurs résultats.
Cette dernière reste toutefois difficile à mesurer. De façon générale, l’évaluation des impacts (socioéconomiques) permet de mesurer la durabilité des résultats d’un projet (évaluation ex-post) par rapport aux objectifs préalablement définis.

## Slide 67
L’évaluation permet de savoir si les résultats et objectifs du projet / programme sont atteints et s’ils sont pertinents. Il convient toutefois de mentionner qu’il existe plusieurs types d’évaluation d’un projet :
L’évaluation ex-anté qui conduise ou non à la mise en œuvre du projet ;
L’évaluation intermédiaire (ou à mi-parcours) qui permet de poursuivre un projet, déjà en cours, avec ou sans réorientation des objectifs et résultats visés ainsi que des activités ;

## Slide 68
L’évaluation finale qui donne des éléments permettant d’initier ou non la poursuite du projet ou des projets similaires avec ou sans modifications majeures de la conception du projet ;
L’évaluation ex-post qui permet de mesurer la durabilité des résultats du projet par rapport à ses objectifs.
Dans l’ensemble, faire l’évaluation d’impact socio-économique d’un projet, c’est faire le bilan des effets réellement constatés, dans un délai, généralement de moyen terme et de long terme après la fin du projet. Ainsi, on fait ressortir et on analyse les impacts directs et indirects du projet sur les éléments sociaux et économiques du milieu d’implantation.

## Slide 69: 4.2 - Les aspects de l’évaluation des impacts socioéconomiques d’un projet
L’enracinement social
La prise en compte de l’enracinement social dans l’évaluation des impacts socioéconomiques d’un projet est d’autant important qu’en fonction du type de projet mis en œuvre, les comportements sociaux peuvent relever ou non des objectifs préalablement définis.

## Slide 70
4.3 - L’adaptation technique
De manière générale, l'adaptation technique est la transformation d'une entité (organisation humaine) au travers d’une innovation technique (technologique) conduisant à plus d'adéquation avec des variables externes, environnementales (changement du milieu naturel, situation politique nouvelle, technologie qui bouleverse son organisation...).

## Slide 71
4.2.3 - La viabilité économique et financière
Le bilan socioéconomique, à travers l’analyse économique et financière, est établi selon une méthodologie rigoureuse et normalisée, commune à l’ensemble des projets.
Cette analyse permet de juger du bénéfice du projet pour la collectivité et de comparer les différentes options étudiées.
Si le calcul économique est nécessaire, il n’est pas pour autant suffisant dans l’évaluation d’un projet. Celle-ci doit également s’appuyer sur des éléments complémentaires, portant notamment sur l’équité territoriale, les effets du projet en matière d’aménagement du territoire et de développement économique local, et la contribution du projet à l’atténuation des inégalités économiques entre les individus et groupes d’individus, etc.

## Slide 72
4.2.4 - La viabilité institutionnelle
Il s’agit ici de faire ressortir le rôle de chacune des institutions en présence dans la mise en œuvre du projet.
Ce rôle a-t-il permis à ces institutions de renforcer leurs capacités aux fins de leur pérennisation dans le milieu pour les actions de développement?
Quelles sont capacités de ces institutions à porter et gérer les initiatives de développement ?
Ce sont là quelques unes des préoccupations que l’analyse de la viabilité institutionnelle devra mettre en exergue dans le cadre de l’évaluation des impacts socioéconomiques d’un projet.

## Slide 73
4.3 – Les indicateurs de l’évaluation des impacts socioéconomiques
Rappel : les indicateurs sont des mesures objectives et spécifiques des changements et réalisation (efforts)
Ils Peuvent être formulés à plusieurs niveaux
  Au niveau des objectifs du projet ou vision: indicateurs d’impact
  Au niveau des résultats : indicateurs d’effets
  Au niveau des activités : indicateurs de réalisation (de performance)

## Slide 74
Les indicateurs d’impacts
Dans une étude d’impact socioéconomique, les éléments touchant la cohésion sociale, l’éducation, la consommation, la production de biens et services, l’épargne locale, la santé, etc. sont à scruter.
En la matière, la démonstration doit être faite que lesdits impacts se sont produits effectivement et sont bénéfiques au groupes cible ou au milieu. Si des impacts négatifs sont trouvés, il ne faut pas les occultés mais les mettre en relief.

## Slide 75
La pertinence des résultats de l’étude d’impact dépend principalement des techniques de collecte des données et des méthodes non quantitatives d’analyse de ces données.
L’étude des impacts socioéconomiques doit tenir compte des différents groupes de la communauté, afin d’appréhender à chacun des niveaux, les spécificités qui s’en dégagent. Par exemple, si l’on accorde une plus grande importance aux revenus, on peut chercher à comparer les revenus gagnés par les femmes chefs de ménage avec ceux des hommes mariés, etc.

## Slide 76: 4.4 - LES MODALITES D’EVALUATION DES IMPACTS SOCIOECONOMIQUES
Les informations à recueillir, traiter et analyser dans le cadre d’une étude d’évaluation des impacts sont de deux types : les données dites secondaires et celles dites primaires.
4.4.1 – Les données dites primaires
Les données primaires sont des informations recueillies auprès des personnes concernées directement et/ou indirectement par le projet. Ces données sont obtenues par des outils tels que les enquêtes, les entretiens, les réunions, etc.

## Slide 77
La collecte, le traitement et l’analyse des données primaires dans le cade de l’étude d’évaluation des impacts, se fait en référence surtout :
Aux activités et résultats du projet;
Aux parties prenantes pour apprécier les changements survenus à leur niveau en fonction des modes de participation et des effets escomptés lors de la conception du projet.
Ainsi peut-on apprécier les modifications sur la charge de travail, l’accès aux ressources, aux bénéfices et à leur contrôle, etc.

## Slide 78
4.4.2 – Les données dites secondaires
Alors que les données primaires se caractérisent essentiellement par des aspects quantitatifs, les données secondaires se focalisent plus sur la dimension qualitative, illustrant les interactions entre les résultats et les objectifs du projet.
Le processus et les outils de leur collecte doivent faciliter la participation des parties prenantes à tous les niveaux.
On peut citer comme outils techniques et recueil d’informations : les entretiens avec des informateurs spécifiques, des groupes cibles, des groupes de contrôle; les réunions, les discussions informelles, etc.

## Slide 79
Les informations recueillies sur le terrain et les données secondaires sont synthétisées et analysées, notamment selon les objectifs de départ. De façon générale, La collecte des informations secondaires et primaires repose sur les questions suivantes :
Quelles étaient les objectifs initiaux du projet ?
Quels facteurs expliquent l’écart entre les objectifs visés et les résultats attendus ?

## Slide 80
4.4.3 - Liste de contrôle pour l’évaluation d’un projet
Cette liste de contrôle permet de s’assurer que toutes les dimensions de l’impact socioéconomiques sont prises en compte. Les questions suivantes permettent de circonscrire les enjeux de l’évaluation.
Qu’est-ce que le projet visait à réaliser ? Le problème est-il correctement identifié ?
Les objectifs étaient-ils réalistes ?
Quels étaient les interactions prévues entre les objectifs du projet et ses résultats ?
Dans quelle mesure les objectifs du projet ont été atteints ?
Que se serait-il produit en l’absence d’un tel projet ?

## Slide 81
Les objectifs du projet étaient-ils pertinents ?
Ces objectifs auraient-ils pu être atteints d’une manière différente ?
Cette alternative aurait-elle été plus appropriée ?
Qui étaient les bénéficiaires visé par le projet ?
De quelle manière devraient-ils en bénéficier ?
Le projet a-t-il répondu aux besoins pratiques ou stratégiques de chacun des bénéficiaires ?
Les hypothèses identifiées dans le cadre logique se sont-elles confirmées ?
Une hypothèse fatale s’est-elle présentée ? de nouveaux risques sont-ils apparus ?
Quelles sont les leçons à tirer ?

## Slide 82
4.4.4 - Une évaluation des impacts socioéconomiques selon le genre
Autant que possible, il faut évaluer les impacts d’un projet de développement selon le genre. Ainsi, les résultats sont présenté suivant la matrice d’analyse genre (MAG) qui permet de déterminer les effets conjugués du projet sur la satisfaction des besoins pratiques et des intérêts stratégiques des parties prenantes, de même que sur les relations entre ces dernières.
La MAG facilite également la mise en cohérence des impacts avec les objectifs du projet.

## Slide 83
Cette matrice s’articule généralement autour de plusieurs groupes de la communauté et tient compte du sexe : masculin (homme), féminin (femme).
Les femmes : le groupe cible (si adéquat) ou toutes les femmes de la communauté catégorisées en groupes significatifs ;
Les hommes : le groupe cible (si c’est adéquat) ou tous les hommes de la communauté catégorisés en groupes significatifs ;

## Slide 84
Les changements induits par le projet sont examinés à partir de quatre critères : i) les tâches et les compétences ; ii) la charge de travail ; iii) les ressources / bénéfices et iv) les facteurs socioculturels.
Dans chaque case correspondante de la matrice est consignée une brève description des effets.
Les données sont ensuite examinées par rapport aux objectifs du projet dans une perspective de genre.

## Slide 85
4.4.5 - Les Eléments contenus dans un rapport d’évaluation des impacts socioéconomiques d’un projet
I - Résumé exécutif
II – Situation de départ : antécédent et contexte
III – Analyse du projet
Justification
Objectifs
Conception du projet

## Slide 86
IV – Bref rappel de la mise en œuvre du projet
Budget et dépenses
Activités et produits
V – Evaluation des résultats et de l’efficacité
Résultats
Coût-efficacité
Ecart entre les objectifs visés et les résultats attendus
Facteurs principaux ayant influé sur les résultats
Effets et impacts
Durabilité et impact des résultats

## Slide 87
VI – Conclusion et recommandations
Conclusions
Recommandations
VII – Leçons apprises
Annexes
Termes de références ;
Liste des sites visitées et personnes rencontrées ;
Liste des documents et autres matériels consultés

## Slide 88: CONCLUSION
L’analyse des impacts socioéconomiques constitue un outil d’aide à la décision important parce qu’elle met à disposition un large éventail d’instruments, d’approches et d’informations quantitatives et qualitatives permettant de mener différents types d’analyse.
Néanmoins, il faut que tout exercice d’évaluation des impacts de projet de développement soit bien conçu et prenne en compte plusieurs éléments : enracinement social, adaptation technique, viabilité économique et financière, viabilité institutionnelle.

## Slide 89
Il convient de rappeler que la plupart des approches abordées au cours des évaluations des impacts socioéconomiques ne livrent qu’une vision limitée des réalités.
Du fait de la complexité des relations économiques et des liens entre leurs composantes, les résultats doivent parfois être pris avec prudence et ne pas constituer une vérité tangible servant de guide unique aux responsables de l’élaboration des projets et politiques de développement.